## S2
semaine	du 14-11-2020 au 20-11-2020
Tache / numéro tache	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
Mis a jour l'utilisation d'Android studio	7	4	3	1	1	1	1
Reanalyse d'ensemble du projet	2	2	2	1	1	1	3
Scrumeetings			1	1	2	1	3
Apprentissage redis		2		1
Création du projet, configuration		1
Développement de la page login		3	4	2

Validation de la page login				1	2
Vue de la page d'employé			2	4	3	1
La date et l'heure d'application						1
Apprentissage websocket	1	1	1		1
Apprentissage API	1			1	1	2
Traitement de boutons						2
Apprentissage de configuration. Dependency uses permissions internet, json etc						2
Création d'API doc						3
Remplir timesheet (pour toute la semaine)						1

Total	11	13	13	12	11	11	11	82

## S3
semaine	du 21-11-2020 au 27-11-2020
Tache / numéro tache	samedi	dimanche	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
Apprentissage API	2
Apprentissage de configuration du projet dans le IDEA	1	2

Reanalyse d'ensemble du projet	1	2		2
Apprentissage websocket	1
Revision du HttpURLConnection, json		3	2	2
API doc terminer	1		1
Travail avec des entities, strucrure du projet			3	2
Connexion l'app via l'appareil mobile				1
Scrumeetings			1	2	1
Test json					7	4
http-connection						3
Websocket-connection						3

Total	6	7	7	9	8	10	0	47

## S4
semaine	du 30-11-2020 au 04-12-2020
Tache / numéro tache	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi

Total	0	0	0	0	0

## S5
semaine	du 07-12-2020 au 11-12-2020
Tache / numéro tache	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi

Total	0	0	0	0	0

## Ex
semaine	du 30-11-2020 au 04-12-2020
Tache / numéro tache(trello)	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
faire la base de donnée	4	4.5
création du projet	0.5
Apprentissage redis	2
tache issue02		2	4
tache issue05			3.5	5
tache issue07				1	2
tache issue12				1	4
lecture sur heroku					1

Total	6.5	6.5	7.5	7	7